## Squad QA Health Remesas
QA WEEKLY SQUAD HEALTH CHECK - REMESAS
1. COBERTURA QA
Semana | Casos API | Casos Mobile | Automatizados API | Automatizados Mobile | % Automatizacion | Observacion
2026-W19 | [5 empty] | QR legacy pendiente migracion
LEYENDA / VALORES RECOMENDADOS
Campo | Descripcion
Semana | Formato YYYY-W##
Casos API | Casos manuales API registrados en ADO
Casos Mobile | Casos funcionales/mobile registrados en ADO
Automatizados API | Casos Karate activos y ejecutables
Automatizados Mobile | Automatizacion mobile existente
% Automatizacion | Automatizados / total casos
Observacion | Comentario breve
2. BUGS / CALIDAD
Semana | Bugs abiertos | Criticos | Bloqueantes | En retest | Cerrados semana | Reaperturas | Observacion
2026-W19 | [5 empty] | 2 | CERT con lentitud OTP
LEYENDA / VALORES RECOMENDADOS
Campo | Descripcion
Bugs abiertos | Incidentes actualmente abiertos
Criticos | Impacto alto o core
Bloqueantes | Impiden ejecucion QA
En retest | Pendientes de validacion QA
Cerrados semana | Bugs cerrados esta semana
Reaperturas | Bugs reabiertos
Observacion | Comentario relevante
3. PASES A PRODUCCION
Fecha | Funcionalidad | Tipo Pase | Numero pases | Estado Final | Rollback | Observacion
07/05/2026 | Validacion QR | Release NET8 | 1 | Exitoso | No | Smoke OK post deploy
LEYENDA / VALORES RECOMENDADOS
Campo | Descripcion
Tipo Pase | Release / Hotfix / Config / Evolutivo
Estado Final | Exitoso / Exitoso con observacion / Rollback / Fallido / Reprogramado
Rollback | Si / No
Observacion | Comentario post PROD
4. RIESGOS Y BLOQUEOS
Semana | Riesgo/Bloqueo | Impacto | Estado | Responsable | Mitigacion
2026-W19 | CERT inestable OTP | Alto | Activo | TECH | Uso parcial de mocks
LEYENDA / VALORES RECOMENDADOS
Campo | Descripcion
Impacto | Alto / Medio / Bajo
Estado | Activo / Seguimiento / Mitigado / Cerrado
Responsable | Squad o area responsable
Mitigacion | Accion aplicada o planificada